## 仓库管理系统
安徽皖维皕盛新材料有限责任公司成品仓库条码管理系统
序号 |  | 工作类别 | 子类别 | 工作项 | 开发者 | 预计开发开始时间 | 实际开啊开始时间 | 开发进度（%） | 测试者 | 预计开始测试时间 | 预计完成测试时间 | 测试进度（%） | 确认者 | 时间
一 | 系统开发
1 | 库存管理系统（PC端） | 基础信息 | 库位信息 | 库位信息维护（增、删、改、查） | 姜宇航 | 2022-04-22 |  |  | 肖广浩 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  |  | 0.5
2 |  |  |  | 库位二维码生成、保存图片 | 姜宇航 | 2022-04-22 |  |  | 肖广浩 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  |  | 0.5
3 |  |  | 客户信息 | 客户信息维护（增、删、改、查） | 肖广浩 | 2022-04-22 |  |  | 姜宇航 | 2022-05-10 | 2022-05-10
4 |  | 产品、入库管理 | 产品信息 | 产品信息维护（增、删、改、查） | 刘美佳 | 2022-04-22 |  |  | 肖广浩 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  |  | 1
5 |  |  |  | 产品二维码生成、保存图片 | 刘美佳 | 2022-04-22 |  |  | 肖广浩 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  |  | 0.5
6 |  | 分切、入库管理 | 分切信息 | 分切单信息维护（增、删、改、查） | 姜宇航 | 2022-04-24 |  |  | 肖广浩 | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 0.5
7 |  |  |  | 分切产品二维码生成、保存图片 | 姜宇航 | 2022-04-24 |  |  | 肖广浩 | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 0.5
8 |  | 扫码包装管理 | 扫码包装 | 扫码包装、状态变更为：已包装 | 刘美佳 | 0.5天 |  |  | 姜宇航 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  |  | 0.5
9 |  | 发货管理 | 按产品发货 | 发货单管理（增、删、改、查） | 肖广浩 | 2022-04-24 |  |  | 姜宇航 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  |  | 1
10 |  |  |  | 选择产品、选择客户信息，生成发货单 | 肖广浩 | 2022-04-25 |  |  | 姜宇航 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  |  | 2
11 |  |  |  | 移动端接口对接 | 刘美佳 | 0.5天 |  |  | 姜宇航 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  |  | 0.5
12 |  |  |  | 发货单作废 | 姜宇航 | 2022-04-25 |  |  | 刘美佳 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  |  | 1
13 |  |  | 按订单发货 | 订单管理（增、删、改、查） | 姜宇航 | 2022-04-26 |  |  | 刘美佳 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  |  | 1
14 |  |  |  | 产品选择加入订单 | 姜宇航 | 2022-04-27 |  |  | 刘美佳 | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 0.5
15 |  |  |  | 发货单（增、删、改、查） | 姜宇航 | 2022-04-28 |  |  | 刘美佳 | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 2
16 |  |  |  | 发货单作废 | 姜宇航 | 2022-04-28 |  |  | 刘美佳 | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 1
17 |  |  | 分切管理 | 分切单管理（增、删、改、查） | 刘美佳 | 2022-04-24 |  |  | 姜宇航 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  |  | 2
18 |  |  |  | 选择产品、生成分切单 | 刘美佳 | 2022-04-26 |  |  | 姜宇航 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  |  | 1
19 |  |  |  | 移动端接口对接 | 刘美佳 |  |  |  | 姜宇航 | 2022-05-11 | 2022-05-11
20 |  |  |  | 分切单打印 |  |  |  |  | 姜宇航 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  |  | 4
21 |  |  | 报废管理 | 报废单管理（增、删、改、查） | 肖广浩 | 2022-04-27 |  |  | 刘美佳 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 1
22 |  |  |  | 选择产品、生成报废单 | 肖广浩 | 2022-04-29 |  |  | 刘美佳 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 2
23 |  |  |  | 移动端接口对接 |  |  |  |  | 刘美佳 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 0.5
24 |  | 库存盘点 | 库存盘点 | 在库产品查询 | 肖广浩 | 2022-05-05 | [7 empty] | 0.5
25 |  |  |  | excel导出 | 肖广浩 | 2022-05-05 | [7 empty] | 0.5
26 |  | 业务报表 | 业务报表 | 生产报表
27 |  |  |  | 库存报表
28 |  |  |  | 出库报表
29 |  |  |  | 退货报表
30 |  |  |  | 盘点报表
31 | 库存管理系统（移动端） | 产品管理 | 产品入库 | 库位二维码扫描 |  | 2022-04-27开始 8个工作日 |  |  | 肖广浩 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 0.5
32 |  |  |  | 产品二维码扫描、产品信息确认 | 刘美佳 |  |  |  | 肖广浩 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 0.5
33 |  |  |  | 确定入库 | 刘美佳 |  |  |  | 肖广浩 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 0.5
34 |  | 发货管理 | 发货管理 | 发货单查看、接收 | 刘美佳 |  |  |  | 姜宇航 | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 0.5
35 |  |  |  | 发货单详情、扫描产品二维码、确认出库 | 刘美佳 |  |  |  | 姜宇航 | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 0.5
36 |  |  |  | 复核管理员扫描产品二维码复核 | 刘美佳 |  |  |  | 姜宇航 | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 0.5
37 |  |  |  | 发货单退回 | 刘美佳 |  |  |  | 姜宇航 | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  |  | 1
38 |  |  | 分切管理 | 分切单查看、接收 | 刘美佳 |  |  |  | 姜宇航 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 0.5
39 |  |  |  | 分切单详情、扫描产品二维码、确认出库 | 刘美佳 |  |  |  | 姜宇航 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 0.5
40 |  |  |  | 复核管理员扫描产品二维码复核 | 刘美佳 |  |  |  | 姜宇航 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 0.5
41 |  |  |  | 分切后产品入库(PC端入库) | 刘美佳 |  |  |  | 姜宇航 | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 0.5
42 |  |  | 报废管理 | 分切单查看、接收 | 刘美佳 |  |  |  | 肖广浩 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  |  | 1
43 |  |  |  | 分切单详情、扫描产品二维码、确认出库 | 刘美佳 |  |  |  | 肖广浩 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  |  | 0.5
44 |  |  | 退货管理 | 库位二维码扫描 |  |  |  |  | 肖广浩 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  |  | 0.5
45 |  | 库存盘点 | 库存盘点 | 在库产品详情 | 刘美佳 |  |  |  | 姜宇航 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  |  | 1
46 |  |  |  | 产品二维码扫描、产品信息确认 | 刘美佳 |  |  |  | 姜宇航 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  |  | 0.5
二 | 系统部署
47 |  | 系统部署 |  | 系统集成、部署、上线
48 |  | 项目管理 |  | 培训、项目验收等